Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации долгосрочных целевых программ  местной администрации с.п.Тамбовское

за 2025 год

В соответствии с постановлением местной  администрации с.п.Тамбовское  от 24.10.2022 года № 49 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Тамбовское  Терского муниципального района КБР»,  на основании отчетов ответственных исполнителей  муниципальных программ обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственными исполнителями  муниципальных программ в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

В представленном отчете  дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мониторинг достигнутых показателей, по состоянию на 10.01.2026 года.

В 2025 году на территории сельского поселения  Тамбовское  реализовывались четыре муниципальных программы.

Общий объем финансирования муниципальных программ за 2025год:

- определенный муниципальной программой по состоянию на 01.01.2026 – 969,0тыс рублей;

- планируемые из местного бюджета 863,3тыс.руб

- фактически профинансировано 863,3тыс.руб (89,1%).

Таблица 1.

Анализ  фактического исполнению муниципальных программ

за 2025год

( руб.)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Плановый показатель Тыс.руб МП/МБ | Фактическое исполнение, с учетом внесенных изменений | Исполнение МП МБ * (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Тамбовское Терского муниципального района на 2024-2065 годы» постановление №39 от 31.10.2024 | 690,00/638,5 | 690,00/638,5 | 92,5 |
| 2. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Тамбовское Терского муниципального района КБР на 2023-2026гг.» постановление № 50-п от 04.09.2023 | 70,0/100,0 | 70,0/100 | 142,9 |
| 3. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Тамбовское Терского муниципального района КБР на 2024 -2026 годы» постановление №27-п от 15.07.2024 | 10,0/10,0 | 00,00/00,00 | 0 |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в сельском поселении Тамбовское Терского муниципального района КБР на 2023-2027 гг.» постановление №1 от 19.12.2022 | 199,0/114,8 | 199,0/114,8 | 57,7 |
|  | Итого: | 969,0/863,3 | 969,0/863,3 | 89,1 |

* Сокращение МП / МБ: предусмотрено Муниципальной программой / предусмотрено Местным бюджетом

Таблица 2.

Информация о степени достижения запланированных результатов муниципальной программы, отклонения достигнутых значений показателей от запланированного уровня за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Единица измерения | Количе ство преду смотрен ных целевых показа телей | Количество достигнутых целевых показателей в полном объеме | Средняя степень достижения целевых показателей (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении Тамбовское Терского муниципального района на 2024-2065 годы» постановление №39 от 31.10.2024 |  | 5 | 5 | 100 |
| 2 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Тамбовское Терского муниципального района КБР на 2023-2026гг.» постановление № 50-п от 04.09.2023 |  | 6 | 6 | 100 |
| 3 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Тамбовское Терского муниципального района КБР на 2024 -2026 годы» постановление №27-п от 15.07.2024 |  | 8 | 8 | 100 |
|  | Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму (ед) |  | 6 | 6 | 100 |
|  | Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму | шт | 30 | 30 | 100 |
| 4 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в сельском поселении Тамбовское Терского муниципального района КБР на 2023-2027 гг.» постановление №1 от 19.12.2022 |  |  |  |  |

Оценка эффективности  основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы, оценка уровня выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка .

### По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ (Эj) программам присваивается рейтинг эффективности в отчетном году по следующим критериям:

если значение показателя Эj равно 95 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

если значение показателя Эj от 75 до 95, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как удовлетворительный;

если значение показателя Эj менее 75, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как низкий.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (Эj ≥ 100) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы достигнуты.